## 📄 封面
ALLY LOTTE 應用程式
讀書會 v4.1 修復版
✅ 核心改進
• 按鈕尺寸最適化 (44x44px 無障礙標準)
• 即時網路狀態監測
• 實時進度條展示
• 目前棧板視覺回饋
• 卡片默認展開 UX
• 作業流程順暢度提升
• 錯誤恢復機制
• 性能指標 30-50% → 5-10% 錯誤率
📊 預期成果
平均封板時間: 3分鐘 → 2分鐘 (33% 提速)
作業錯誤率: 30-50% → 5-10% (85% 改善)
操作人員滿意度: 提升 40-50%
系統可靠性: 99.5% 以上

## 🎨 五大畫面對標-修復版
畫面 | 修復前 | 修復後 ✅
S0 - 首頁 | 無網路狀態指示 無操作引導 | ✅ 網路狀態指示器 (綠點在線) ✅ 清晰操作指引
S1 - 棧板列表 | 按鈕過小 (27px高) 卡片無視覺區分 操作不順暢 | ✅ 按鈕 44px 高 (無障礙) ✅ 鎖定卡片淡綠半透 ✅ 卡片默認展開
S2 - 條碼掃描 | 無進度反饋 無當前棧板顯示 卡片默認收起 | ✅ 進度條實時更新 (12/32) ✅ 頂部顯示當前棧板 ✅ 卡片展開提升可讀性
S3 - 大盤封板 | 當前棧板不明確 操作步驟長 無視覺層級 | ✅ 頂部標示 [A2-001¦BN-05-02] ✅ 大按鈕優先 (44px) ✅ 清晰色彩區分
S4 - 同步狀態 | 無網路異常處理 無離線模式提示 恢復流程複雜 | ✅ 網路狀態實時監測 ✅ 離線模式友善提示 ✅ 自動重試機制

## ✨ 修復內容一覽
# | 修復項目 | 優先級 | 時間 | 影響範圍
1 | 按鈕尺寸最適化 | P0 | 0.5h | S1-S3 全頁面
2 | 當前棧板視覺反饋 | P0 | 1h | S1-S3
3 | 網路狀態監測 | P0 | 1.5h | 全應用
4 | 卡片展開 UX 改善 | P1 | 1h | S1-S2
5 | 佈局壓力優化 | P1 | 1.5h | 全頁面
6 | 作業流程順暢度 | P1 | 2h | S2-S3
7 | 進度條顯示 | P2 | 1h | S2
8 | 錯誤恢復機制 | P2 | 1h | S4
總計 | P0 (關鍵): 3項 ¦ P1 (重要): 3項 ¦ P2 (優化): 2項
預計工期 | P0: 3h ¦ P1: 4.5h ¦ P2: 2h (總計: 9.5h)

## 📅 實施時程
階段 | 修復內容 | 預期結果 | 時程
第一階段 (P0 關鍵) | • 按鈕尺寸 44px • 當前棧板反饋 • 網路狀態監測 | • 無障礙標準符合 • 操作體驗提升 • 系統可靠性 99%+ | 3小時
第二階段 (P1 重要) | • 卡片展開 UX • 佈局壓力優化 • 作業流程順暢 | • 平均封板時間 -33% • 錯誤率 30-50% → 15-25% • 使用者滿意度 +30% | 4.5小時
第三階段 (P2 優化) | • 進度條顯示 • 錯誤恢復機制 | • 視覺回饋完整 • 異常處理機制 • 錯誤率 → 5-10% | 2小時
驗收測試 (UAT) | • 功能驗證 • 性能測試 • 使用者驗收 | • 所有修復確認 • 性能指標達成 • 準備上線 | 2小時